## Sheet1
Stage | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10
| 2017-01-20 | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-24
Program Creation
Research Phase | bar: 2017-01-20 to 2017-02-03
File Type Suitability | bar: 2017-01-20 to 2017-01-27
Steganography Techniques | bar: 2017-01-20 to 2017-02-03
Creation Phase | bar: 2017-02-03 to 2017-03-10
Data Hiding Program | bar: 2017-02-03 to 2017-02-24
Data Retrieval Program | bar: 2017-02-03 to 2017-02-24
Encryption Algorithm | bar: 2017-03-03 to 2017-03-10
Steganalysis Program | bar: 2017-03-03 to 2017-03-10
Testing Phase | bar: 2017-02-24 to 2017-03-24
Milestones | 2017-02-17: Spec; 2017-03-24: Report + demo